## 基本情報
インフレスライド【参考様式】基本情報 （仙台市水道局版） |  |  | 様式番号 | 様式名 及び 摘要の留意事項
年度 | 令和○○年度 |  | 様式１－１ | 工事請負契約書第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）
設計番号 | 管整２０XX-XX号 |  | 様式１－２ | 工事請負契約書第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）
工事件名 | ✕○✕○工事 |  | 様式２ | 工事請負契約書第25条第８項の協議開始日について（通知）
請負代金額（円） | 123456000 | （当初） | 様式３－１ | 工事請負契約書第25条第６項の請負代金額の変更について（協議）
路線名 |  |  | 様式３－２（１％未満） | 工事請負契約書第25条第６項の請負代金額の変更について（協議）
工事場所 | 仙台市泉区〇〇 |  | 様式３－１（付表１） | スライド調書
契約日 | 2022-08-01 |  | 様式３－１（付表２） | 賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書 ※ 増額、減額 兼用
工期 | 2022-08-02 | から
| 2023-03-31 | まで
スライド請求日 | 2022-10-01
受注者 | 株式会社 〇〇建設
代表者 | 代表取締役 〇〇 〇〇
住所 | 仙台市宮城野区〇〇
氏名
発注者 | 仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇
住所 | 仙台市青葉区本町３丁目８番１号

## 様式１－１
参考様式１－１（第25条第６項関係）
［受注者からの請求］
令和 年 月 日
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇 様
|  |  | 受注者 | 株式会社 〇〇建設
|  |  | 代表者 | 代表取締役 〇〇 〇〇
工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）
下記の工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約書第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
管整２０XX-XX号
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | 請負代金額 | 金 123,456,000 円 |  | (うち取引きに係る消費税額) 11,223,272 円
３ | 工期 | 令和4年8月2日 から |  | 令和5年3月31日 まで
|  | (変更予定完成日 |  | 年 月 日まで）（※１）
４ | 希望基準日 | 年 月 日
５ | 変更請求概算額 | 金 |  |  | 円（※２）
６ | 概算残工事請負 代金額 | 金 |  |  | 円
（概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
７ | 添付資料 | 変更請求額及び概算残工事請負代金額の算定資料
以上
※１ 工期の変更予定は、入札公告等において示した発注者が変更を予定している工期とする。 ※２ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

## 様式１－２
参考様式１－２（第25条第６項関係）
［発注者からの請求］ |  |  |  | Ｒ〇水〇〇第 号
令和 年 月 日
（受注者）
株式会社 〇〇建設
代表取締役 〇〇 〇〇 様
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇
工事請負契約書第２５条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について（請求）
下記の工事については、労務単価等の変動により、工事請負契約書第25条第６項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。
記
管整２０XX-XX号
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | 請負代金額 | 123456000 | (うち取引きに係る消費税額) 11,223,272 円
３ | 工期 | 令和4年8月2日 から | 令和5年3月31日 まで
|  | (変更予定完成日 | 年 月 日まで）（※１）
４ | 希望基準日 | 年 月 日
５ | 変更請求概算額 | 金 |  | 円（※２）
６ | 概算残工事請負 代金額 | 金 |  | 円
（概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額）
７ | 添付資料 | 変更請求額及び概算残工事請負代金額の算定資料
以上
※１ 工期の変更予定は、入札公告等において示した発注者が変更を予定している工期とする。 ※２ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。
（担当： 水道局 部 課 係・場 ℡ ）

## 様式２
参考様式１－２（第25条第６項関係）
［発注者からの請求］
Ｒ〇水〇〇第 号
令和 年 月 日
（受注者）
株式会社 〇〇建設
代表取締役 〇〇 〇〇 様
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇
工事請負契約書第25条第８項の協議開始日について（通知）
令和4年10月1日付で請求があった下記の工事について、工事請負契約書第25条第８項の規定に基づくスライド額協議開始日は、下記のとおりとします。
記
管整２０XX-XX号
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | スライド額協議開始日 |  | 令和 年 月 日
以上
（担当： 水道局 部 課 係・場 ℡ ）

## 様式３－１
参考様式３－１（第25条第６項関係）
Ｒ〇水〇〇第 号
令和 年 月 日
（受注者）
株式会社 〇〇建設
代表取締役 〇〇 〇〇 様
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇
工事請負契約書第25条第６項の請負代金額の変更について（協議）
日付を入力してください
令和4年10月1日付で請求があった下記の工事について、工事請負契約書第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。 | [7 empty] | 令和〇年〇月〇日
なお、異議がなければ 令和〇年〇月〇日 までに、変更契約書を提出願います。 | [7 empty] | （協議後、直ちに変更契約を行う場合）
なお、異議がなければ 令和〇年〇月〇日 までに、変更契約書を提出願います。
|  |  | 記 |  |  |  |  | （精算変更時点にて変更契約を行う場合）
なお、異議がなければ 令和〇年〇月〇日 までに、回答書（任意様式）を提出願います。
１ | 契約番号 | 第 号 |  |  |  |  | ※「なお、～」を選択し、グレーフォント及び選択しなかった「なお、～」を削除する。
管整２０XX-XX号
２ | 工事名 | ✕○✕○工事
３ | 請負代金額 | 金 123,456,000 円 |  | (うち取引きに係る消費税額) 11,223,272 円
変更請負代金額を入力してください
４ | 変更請負代金額 | 金 130,456,000 円 |  | (うち取引きに係る消費税額) 11,859,636 円 |  |  |  | 130456000
５ | 変更増額 | 金 7,000,000 円 |  | (うち取引きに係る消費税額) 636,363 円
以上
（担当： 水道局 部 課 係・場 ℡ ）

## 様式３－２
参考様式３－２（第25条第６項関係）
Ｒ〇水〇〇第 号
令和 年 月 日
（受注者）
株式会社 〇〇建設
代表取締役 〇〇 〇〇 様
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇
工事請負契約書第25条第６項の請負代金額の変更について（協議）
令和4年10月1日付で請求があった工事請負契約書第25条第６項の規定に基づく請負代金額の変更について、同条７項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
記
管整２０XX-XX号
１ | 工事名 | ✕○✕○工事
２ | スライド変更適否 | スライドの適用が認められない
３ | 理由 | スライド額が対象工事費の１％を越えないため
以上
（担当： 水道局 部 課 係・場 ℡ ）

## 様式３－１（付表１）
[ 参考様式３－１（付表１）]
工委-11-4
ス ラ イ ド 調 書
| 工事名 |  | 管整２０XX-XX号
✕○✕○工事
| 請負代金額 | 金 | 112232727.2727 | (消費税含まず)
|  | 金 | 123456000 | (消費税含む)
| 設計金額 | 金 | 130000000 | (消費税含まず)
|  | 金 | 143000000 | (消費税含む)
| 工期 |  | 2022-08-02 | から
|  |  | 2023-03-31 | まで
| 基準日 |  | 年 月 日
| 出来高額 | 金 | 1100000 | (消費税含まず)
| 残工事額（Ｐ１） | 金 | 600000 | (消費税含まず)
| 変更残工事額（Ｐ２） | 金 | 700000 | (消費税含まず)
（発注者）
仙台市水道事業管理者 〇〇 〇〇

## 様式３－１（付表２）
[ 参考様式３－１（付表２）]
工委-11-4 | [16 empty] | ◆増減の設定（プルダウン）
増額スライド | [16 empty] | 増 |  | 増
減
増減なし
賃金又は物価変動に基づく請負代金額計算書
工事名 |  |  |  |  | ： | 管整２０XX-XX号
[6 empty] | ✕○✕○工事 | [10 empty] | 計算書の確認用
[21 empty] | 設計額ベース （請差考慮せず） ＝入力した値 | 契約額ベース （請差考慮した）
（単位：円）
|  | 請負代金額 （消費税抜き） |  |  |  |  | 出来高額 （消費税抜き） |  |  |  | P1 （消費税抜き） |  |  |  | P2 （消費税抜き） |  | スライド前の 変更額（税抜き） |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 出来高額（税抜き） |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | P1（税抜き） |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | P2（税抜き） |  |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 請負比率 |  |  |  | 0.94966
[17 empty] | 当初 設計額 |  |  |  | 130000000
スライド額 |  |  | ＝ |  | P2 |  |  | - | P1 | - | （ | P1 | × | 1/100 |  | ） | 当初 契約額 |  |  |  | 123456000
（Ｓ増）
[17 empty] | 1000000 | 円単位 | ⇒ | -6
[17 empty] | 100000 |  |  | -5
|  |  | ＝ |  | 0 |  |  | - | 0 | - | （ | 0 | × | 1/100 |  | ） | 10000 |  |  | -4
[17 empty] | 1000 |  |  | -3
[17 empty] | 100 |  |  | -2
[17 empty] | 10 |  |  | -1
|  |  | ＝ | 0 | [12 empty] | 1 |  |  | 0
◆端数処理の設定
[17 empty] | 1000 | 円単位 | ⇒ | -3
|  |  | ≒ | 0
（ただし，P1＜P2）
P1：請負代金額から基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額（残工事額）
P2：変動後（基準日）の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額（変更残工事額）
スライド額 （税込み） |  |  | ＝ | 0 |  |  |  | × | （１＋消費税及び地方消費税の税率／１００）
|  |  | ＝ | 0 |  |  |  | 円
Note on C3: 右側の増減設定のプルダウンで変化
Note on C25: 右側の増減設定のプルダウンで変化
Note on D39: 右側の増減設定のプルダウンで変化