## R712
R7.12～
|  |  | 工事書類最適化一覧表 | [13 empty] | 規 程 ： 仙台市水道局契約規程
約 款 ： 工事請負契約書契約約款
仕 様 ： 工事共通仕様書（土木・配管工事編），工事共通仕様書（電気・機械工事編）
副産物要綱 ： 仙台市水道局発注工事における建設副産物適正処理推進要綱
旧 通し 番号 | 土木 配管 | 電気 機械 | 段階 | 区分 | 番号 | 様 式 名 称 | 書類作成の根拠 |  | 共通 仕様書 様式 番号 | 提 出 期 日 | 本工事で 提出する 書類 | 原則的に作成を要する書類：○ （うち、最適化の対象書類：●） |  |  |  |  | 備 考 | 第1回打合せにおける最適化様式の 受発注者間取り扱い協議
[12 empty] | 書類 作成者 |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  |  | 受注者書類作成の位置付け |  |  | 運 用 （説明・内容等）
[14 empty] | 提出 | 提示 | 電子 |  | 提出 | 提示 | 電子
[7 empty] | 土木・配管 | 電気・機械 |  |  |  | 発注者 | 受注者 | 監督 職員 | 受注者 保管 | メールやFAX |  | 監督 職員 | 受注者 保管 | メールやFAX
66 | ○ | ○ | 契約前 | 建設副産物 | 1 | 建設リサイクル法に基づく説明書 | 副産物要綱第9条第2項 |  | 68 | 工事落札後，契約までの間 |  |  | ○ | ○ |  |  | 設計図書記載の条件を踏まえて作成 省令別表１～３のいずれかを添付
67 | ○ | ○ | 契約前 | 建設副産物 | 2 | 建設リサイクル法に基づく告知書 | 副産物要綱第11条第2項 |  | 70 | その都度 |  |  | ● |  | ● |  | 受注者は建設業を営む下請負者へ告知する，発注者はそのことを確認 |  |  |  | 工事成果品として提出不要
| ○ | ○ | 契約後 | 契約関係書類等 | 3 | コリンズ登録内容確認書 | 現場説明書等 |  | ー | 契約後（着手指定日がある場合は着手日後）10日以内 |  |  | ○ |  |  | ○ | 監督職員の確認を受け、登録申請する。 監督職員はコリンズ・テクリスセンターから送付される電子メール（登録内容確認書）を保管する。
1 |  |  |  |  | 4 | 着手届等 | 規程第23条第2項，約款第3条 |  | 4 | 契約締結の日から14日以内（着手指定日がある場合は着手時） |  |  | ○ | ○ |  |  | 工事工程表，請負代金内訳書を添付のこと
4 | ○ | ○ |  | 契約関係書類等 | 5 | 工事工程表 | 約款第3条 |  | 5 | 契約締結後14日以内(工期を変更する場合は変更契約時) |  |  | ○ | ○ |  |  | 着手届等に添付，工期変更の場合は変更契約書に添付 |  |  |  | 工程表に拘束されない
6 | ○ | ○ |  | 契約関係書類等 | 6 | 現場代理人等通知書 | 約款第10条第1項 |  | 9 | 契約締結の日から14日以内（変更はその都度） |  |  | ○ | ○ |  |  | 資格を有するものであることの確認 |  |  |  | 着手指定日がある場合は着手指定日に提出
11 | ○ | ○ |  | 契約関係書類等 | 7 | 経歴書 | 約款第10条第1項 |  | 11 | 契約締結の日から14日以内（変更はその都度） |  |  | ○ | ○ |  |  | 現場代理人等通知書に添付
88 | ○ | ○ |  | 契約関係書類等 | 8 | 火災保険等保険証券 | 約款第57条 | 約款第57条 特記仕様書等 | ー | 保険契約締結後直ちに |  |  | ○ | ○ |  |  | 設計図書に定めがある場合に提出
85 | ○ | ○ |  | 契約関係書類等 | 9 | 総合評価落札方式（技術提案等）履行計画書 | 総合評価一般競争入札の手引き |  | 97 | 当初施工計画書の提出時まで |  |  | ○ | ○
55 | ○ | ○ |  | 退職金 | 10 | 建設業退職金共済証紙 購入状況報告書 | 仕様1-45第4項 | 仕様1.1.15(4) | 64-1 | 契約後1ヶ月以内 |  |  | ○ | ○ |  |  | 建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、退職金ポイントの購入時に発行される「掛金収納書」の提出に代える。
90 | ○ | ○ | 現場着手前 | 施工計画 | 11 | 施工計画書 | 仕様1-5 | 仕様1.2.3 | ー |  |  |  | ● | ● |  |  | ・維持管理工事等の簡易な工事は、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 ・現地精査による数量のみの変更等，軽微な変更の場合には変更施工計画書の提出は不要 |  |  |  | ・維持工事等における記載内容の簡略化 ・軽微な変更においては提出不要 ・工種別の施工計画書は、各工種の工事量が少量の場合は、複数の工種をまとめて作成し提出できる。
49 | ○ | × |  | 施工管理 | 12 | 技能者届（土木・配管） | 仕様4-3-1第3項，4-6-1第2項，5-2-3第2項 | ー | 55 | 技能者による着手前まで |  |  | ● | ● |  |  | 免許，資格者証の写し添付のこと |  |  |  | 建設キャリアアップシステムを利用して確認することにより省略可。 技術者・技能者の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書に記載し、資格証明等を添付する等で省略可。
50 | × | ○ |  | 施工管理 | 13 | 技術者・技能者届（電気・機械） | ー | 仕様1.3.1(5) | 55の2 | 技術者・技能者による着手前まで |  |  | ● | ● |  |  | 免許，資格者証の写し添付のこと
97 | ○ | × |  | 施工管理 | 14 | 工事に係る打合せ簿（井戸水使用調査） | 仕様3-2 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
104 | ○ | × |  | 施工管理 | 15 | 工事に係る打合せ簿（照査項目チェックリスト） | 土木工事設計変更ガイドライン | ー | ー |  |  |  | ● | ● |  |  | 契約書18条第1項1～5号に該当する事実があった場合のみ提出する。（契約書第18条第１項の範囲を超えないこと） 契約書18条第1項1～5号に該当する事実がない場合（設計図書と一致している場合）は提示とする。（契約書第18条第1項の範囲を超えないこと） |  |  |  | 設計図書を照査した結果、該当する事実がない場合は提出不要
68 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 16 | 再生資源利用計画書 （建設資材搬入工事用） | 副産物要綱第11条第3項 |  | 71 | 施工計画書提出時 |  |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬入する予定がある場合，施工計画書へ含めて提出する
69 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 17 | 再生資源利用促進計画書 （建設副産物搬出工事用） | 副産物要綱第11条第3項 |  | 72 | 施工計画書提出時 |  |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設副産物を搬出する予定がある場合，施工計画書へ含めて提出する
106 | ○ | ○ |  | 工事写真 | 18 | 工事に係る打合せ簿（小黒板情報電子化の承諾） | 写真管理基準8(1) |  | ー |  |  |  | ● | ● |  |  | 施工計画書へ記載した場合は別途提出不要
100 | ○ | ○ |  | 諸問題共有 | 19 | 工事に係る打合せ簿（ウィークリースタンスの取り組みの運用について） | 現場説明書 |  | ー |  |  |  | ○ | ○
5 | ○ | ○ | 随時 | 契約関係書類等 | 20 | 下請負人通知書（第 回） | 約款第7条 |  | 6 |  |  |  | ○ | ○
7 | △ | △ |  | 契約関係書類等 | 21 | 現場代理人兼務届出書 | 現場説明書等 |  | 9-1 |  |  |  | ○ | ○
8 | △ | △ |  | 契約関係書類等 | 22 | 主任技術者兼務届出書 | 現場説明書等 |  | 9-2 |  |  |  | ○ | ○
9 | △ | △ |  | 契約関係書類等 | 23 | 監理技術者兼務届出書 | 現場説明書等 |  | 9-3 |  |  |  | ○ | ○
10 | △ | △ |  |  | 24 | 人員の配置を示す計画書 | 現場説明書等 |  | 9-4 |  |  |  | ○ |  | ○ |  | 主任技術者等の専任特例1 号を活用する場合に作成、提出不要（現場ごとに据え置く）
| △ | △ |  | 契約関係書類等 | 25 | コリンズ登録内容確認書 | 現場説明書等 |  | ー |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 監督職員の確認を受けたうえ、変更時は10日以内、訂正時は適宜、登録申請する。 監督職員はコリンズ・テクリスセンターから送付される電子メール（登録内容確認書）を保管する。
33 | ○ | ○ | 施工中 | 施工体制 | 26 | 施工体制台帳 | 仕様1-10第1項 | 仕様1.1.6 (2) | 41 | 下請契約後速やかに |  |  | ● | ● |  |  | 工事を施工するために下請負契約を締結した場合に提出 |  |  |  | 情報通信技術を利用して直接発注者が施工体制を参照できる場合（建設キャリアアップシステム等の適切なシステムを利用する場合）は提出不要（提示を選択）
75 | ○ | ○ |  | 施工体制 | 27 | 再下請負通知書 | 仕様1-10第1項 | 仕様1.3.14 | 90 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 各下請業者において作成 施工体制台帳へ添付のこと
35 | ○ | ○ |  | 施工体制 | 28 | 施工体系図 | 仕様1-10第2項 | 仕様1.3.14(2) | 42 | 着手後速やかに |  |  | ○ | ○ |  |  | 施工体制台帳，現場掲示に使用
34 | ○ | ○ |  | 施工体制 | 29 | 作業員名簿 | 仕様1-10第1項 | 仕様1.1.6 (2) | 41の3 | 下請契約後速やかに |  |  | ○ | ○ |  |  | 施工体制台帳へ添付のこと
16 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 30 | 支給・貸与品要求書 | 仕様1-16第1項 | 仕様1.6.2(1) | 16 | 使用開始日の14日前まで |  |  | ○ | ○ |  |  | 設計図書で定められたものの要求
17 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 31 | 支給品受領書 | 約款第15条第3項 |  | 17 | 引渡の日から7日以内 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式16で要求のあった支給品の引渡しについての確認
18 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 32 | 支給品精算書 | 仕様1-16第6項 | 仕様1.6.2(6) | 18 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 使用数量，残数量について報告 |  |  |  | 2部提出1部返却
19 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 33 | 貸与品借用書 | 約款第15条第3項 |  | 19 | 引渡の日から7日以内 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式16で要求のあった貸与品の引渡しについての確認
20 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 34 | 貸与品返納書 | 仕様1-16第6項 | 仕様1.6.2(6) | 20 | その都度 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 2部提出1部返却
44 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 35 | 個人情報を含む貸与品借用書 | 仕様1-49第11項 | 仕様1.1.17（11） | 52 | その都度 |  |  | ○ | ○
45 | △ | △ |  | 支給・貸与 | 36 | 個人情報を含む貸与品返還書 | 仕様1-49第12項 | 仕様1.1.17（12） | 53 | その都度 |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 2部提出1部返却
51 | ○ | × |  | 権利関係 | 37 | 給水装置切り離し報告書 | 仕様5-2-1第2項 | ー | 58 | 完成日（切り離し施工完了の報告） |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
91 | ○ | × |  | 施工管理 | 38 | 休日・夜間作業届（土木・配管） | 仕様1-40第2項 | ー | ー |  |  |  | ● | ● |  | ● | 施工計画書へ工事作業カレンダー等で掲載されている場合は提出不要であるが、掲載されていない場合は口頭で監督職員へ連絡する。但し、現道上の工事を行う場合は書面で報告する。 |  |  |  | 施工計画書へ掲載がない場合 （1）口頭で監督職員へ連絡する。 （2）現道上の工事を行う場合は、書面で提出する。
92 | × | ○ |  | 施工管理 | 39 | 休日・夜間作業届（電気・機械） | ー | 仕様1.3.4(2) | ー |  |  |  | ● | ● |  | ● | 事前に監督職員と協議し，その指示を受ける |  |  |  | 設計図書に施工時間が定められていない場合
36 | ○ | ○ |  | 施工管理 | 40 | 監理(主任)技術者, 監理技術者補佐 名札 | 仕様1-10第3項 | 仕様1.3.14(3) | 44 | － |  |  | ● |  | ● |  | 現場着用義務あり
87 | ○ | ○ | 施工中 | 工程管理 | 41 | 週休２日実施確認のための書類（参考） | 週休２日工事要領 |  | 99 | 適用要領による |  |  | ○ | ○ |  |  | 適用する要領による（「休工計画・実績書」、工事打合せ簿、実施工程表等）
12 | ○ | ○ |  | 工程管理 | 42 | 工事履行報告書 | 約款第11条，仕様1-29 | 約款第11条 | 12 | 翌月の5営業日以内 |  |  | ○ | ○ |  |  | 週休２日工事（土木等・営繕）においては、あわせて実施工程表に休日取得状況を記入したものを提示し、発注者の確認を受ける。 その他の工事においても、進捗状況把握のため実施工程表の提示を求めることがある。
56 | ○ | ○ |  | 退職金 | 43 | 建設業退職金共済証紙 購入状況追加報告書 | 仕様1-45第4項 | 仕様1.1.15(4) | 64-2 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 追加購入した場合に提出。建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、退職金ポイントの購入時に発行される「掛金収納書」の提出に代える。 |  |  |  | 電子申請方式とした場合は作成不要（提示を選択）
89 | ○ | ○ |  | 退職金 | 44 | 建退共証紙受払簿 |  |  | ー |  |  |  | ● |  | ● |  | 工事完成時の成績評点における共済証紙の受払状況を把握するため，共済証紙の受払簿その他関係資料について提示を求める |  |  |  | （1）工事成果品として提出不要 （2）電子申請方式とした場合は作成不要
84 | ○ | ○ |  | その他 | 45 | ワンデーレスポンス相談票 | 施工条件明示書等 |  | 96 | その都度，局担当は速やかに対応 |  |  | ○ | ○ |  |  | 電子メール・FAXまたは持参により，主任監督員，監督員双方に提出する
74 | ○ | ○ |  | その他 | 46 | 工事に係る打合せ簿 | 該当条項共通 |  | 79 | その都度 |  | ● | ● | ● |  | ●
98 | ○ | × |  | その他 | 47 | 工事に係る打合せ簿（試掘結果報告） | 仕様4-2-1 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
103 | ○ | × |  | その他 | 48 | 工事に係る打合せ簿（受水槽・病院・学校・飲食店・製造業等重要箇所確認表 様式C-2） | 仕様5-2-5 特記2 Ⅳ.2 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
105 | ○ | × |  | その他 | 49 | 工事に係る打合せ簿（六価クロム濃度計量証明書） | 仕様 付則6 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
108 | ○ | ○ |  | その他 | 50 | 工事に係る打合せ簿（関係機関協議資料） | 関係法令等 |  | ー |  |  |  | ● |  | ● |  | 許可後の資料については提示とする。 但し、監督職員から求めがあった場合は提出する。 |  |  |  | 許可後の資料を監督職員に提示する。
14 | ○ | × |  | 品質管理 | 51 | 工事材料検査（確認）について（土木・配管） | 約款第13条第2項 | ー | 14 | その都度 |  |  | ● | ● |  |  | 対象材料を監督員と確認すること
15 | × | ○ |  | 品質管理 | 52 | 工事材料検査（確認）について（電気・機械） | ー | 約款第13条第2項，仕様 1.6.1 | 14 |  |  |  | ● | ● |  |  | 特に指定・指示した機器・材料について提出 （指示以外のものについて様式は問わない） |  |  |  | 原則的には検査希望日その他必要事項を実施工程表、工事打合せ書等に記載する等で省略可。 ただし、旅費・日当が必要となる場合においては提出が必要。
39 | △ | △ |  | 品質管理 | 53 | 段階確認書・立会願 | 仕様1-20第1項，第6項 | 仕様1.7.1(6) | 48 | その都度 |  |  | ● | ● |  | ● | ・契約図書で規定された場合のみ提出する ・段階確認書に添付する資料を新たに作成する必要はない（受注者が作成する出来形管理資料に，確認した実測値を手書きで記入する） ・監督職員が臨場した場合の状況写真は不要 ・監督職員が臨場して段階確認した箇所は，出来形管理写真の撮影を省略できる
52 | × | ○ |  | 品質管理 | 54 | 工場立会検査願 | ー | 仕様1.6.5(4) | 61 | 立会検査10日前まで，工場立会検査以前に社内検査成績書を提出 |  |  | ● | ● |  |  | 設計図書に指定する主要な機材がある場合 |  |  |  | 立会いの希望日その他必要事項を実施工程表、工事週報、工事打合せ書等に記載する等で省略可
40 | △ | × |  | 品質管理 | 55 | 品質証明書 | 仕様1-22 | 仕様1.6.1 | 49 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 設計図書で指定した材料がある場合提出 |  |  |  | ・品質証明員の押印が必要
[5 empty] | 56 | 融着データシート（任意様式） | 仕様4-４-4 | ー | ー | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ |  |  | 水道配水用ポリエチレン管を融着(EF)接合した場合の接合記録 |  |  |  | 受注者→局
77 | ○ | × |  | 品質管理 | 57 | Ｋ形継手チェックシート（参考） | 仕様4-5-4第2項 | ー | 93 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
78 | ○ | × |  | 品質管理 | 58 | ＧＸ継手チェックシート（参考） 直管・P-link | 仕様4-5-4第2項 | ー | 94 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
79 | ○ | × |  | 品質管理 | 59 | ＧＸ継手チェックシート（参考） 異形管・G-link | 仕様4-5-4第2項 | ー | 94-2 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
80 | ○ | × |  | 品質管理 | 60 | ＧＸ継手チェックシート（参考） 継ぎ輪 | 仕様4-5-4第2項 | ー | 94-3 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
81 | ○ | × |  | 品質管理 | 61 | ＮＳ継手チェックシート（参考） 直管・呼び径φ500～φ1000 | 仕様4-5-4第2項 | ー | 95 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
82 | ○ | × |  | 品質管理 | 62 | ＮＳ継手チェックシート（参考） 異形管・呼び径φ500～φ1000 | 仕様4-5-4第2項 | ー | 95-2 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
83 | ○ | × |  | 品質管理 | 63 | ＮＳ継手チェックシート（参考） 継ぎ輪・呼び径φ500～φ1000 | 仕様4-5-4第2項 | ー | 95-3 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 受注者→局
37 | △ | △ |  | 発生品 | 64 | 工事現場発生品引渡書 | 仕様1-17 | 仕様1.5.4 | 45 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 局に引渡すものについて提出 |  |  |  | 2部提出1部返却
38 | △ | △ |  | 発生品 | 65 | 工事現場発生品調書 | 仕様1-17 | 仕様1.5.4 | 46 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 有価物について提出
93 | ○ | ○ |  | 安全関係 | 66 | 安全対策書類 | 仕様1-31 | 仕様1.4.1 | ー |  |  |  | ● |  | ● |  | 工事完成時の成績評点における安全対策を把握するため，関係資料について提示を求める |  |  |  | 工事成果品として提出不要
94 | ○ | ○ |  | 安全関係 | 67 | 安全教育訓練実施資料 | 仕様1-31 | 仕様1.4.2 | ー |  |  |  | ● |  | ● |  | 工事完成時の成績評点における安全対策を把握するため，関係資料について提示を求める 作成した計画は施工計画書に記載 |  |  |  | 工事成果品として提出不要
46 | ○ | × |  | 創意工夫 | 68 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 仕様1-53 | ー | 54-1 | その都度（工事完了までに） |  |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出することができる |  |  |  | 工事成績評定関係
47 | × | ○ |  | 創意工夫 | 69 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況 | ー | 仕様1.1.19 | 54-2 | その都度（工事完了までに） |  |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出することができる
48 | ○ | ○ |  | 創意工夫 | 70 | 創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） | 仕様1-53 | 仕様1.1.19 | 54の2 | その都度（工事完了までに） |  |  | ○ | ○ |  |  | 創意工夫，地域社会への貢献等を実施した場合に提出することができる
43 | △ | △ |  | 事故等 | 71 | 事故報告書 | 仕様1-34 | 仕様1.3.8 | 51 | 監督職員が指示する期日まで |  |  | ○ | ○ |  |  | 事故発生後，必要事項を記入できる時点で速やかに提出 |  |  |  | 事故発生時はただちに発注者へ連絡するとともに，事故報告書（速報版）を提出
13 | △ | △ |  | 事故等 | 72 | 工事関係者措置請求書 | 約款第12条第１項，第2項，第4項 |  | 13 | その都度 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 両担当において工事執行にあたり対応が著しく不適当の場合 |  |  |  | 受注者からの請求についても同様式を準用。その場合第4項
32 | △ | △ |  | 部分引渡し | 73 | 指定部分に係る工事目的物引渡書 | 約款第38条第1項 |  | 39 | 検査後速やかに |  |  | ○ | ○
21 | △ | × | （工期延期等） 施工中 | 工程管理 | 74 | 工事の一時中止に伴う工事現場の維持・管理等に関する基本計画書について | 土木工事設計変更ガイドライン | ー | 24-5 | 一時中止（延長）の通知後速やかに |  |  | ○ | ○
22 | △ | × |  | 工程管理 | 75 | 一時中止に伴う増加費用について | 土木工事設計変更ガイドライン | ー | 24-8 | その都度 |  |  | ○ | ○
23 | △ | △ |  | 工程管理 | 76 | 工期の延期について | 約款第21条 |  | 25 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 受注者の責めに帰すことができない事由が発生した場合に請求 |  |  |  | 天候や他工事との調整など
28 | △ | △ | （既済） 施工中 | 部分払 | 77 | 既済部分検査依頼書 | 約款第37条第1項，2項 | 約款第37条第1項，第2項，第38条第1項 | 36 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 請求に係る部分・材料の検査時に出来高率の報告として様式38，38-2，38-3を添付
29 | △ | × |  | 部分払 | 78 | 出来高内訳書（土木工事用） | 約款第37条第2項 |  | 38 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式36に添付
30 | △ | △ |  | 部分払 | 79 | 出来高内訳書（建築工事用） | 約款第37条第2項 |  | 38-2 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式36に添付
31 | × | △ |  | 部分払 | 80 | 出来高内訳書（電気・機械工事用） | ー | 約款第37条第2項 | 38-3 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式36に添付
27 | △ | △ | （中間前金払） 施工中 | 中間前金払 | 81 | 中間前金払認定請求書 | 約款第34条の2第1項 |  | 34 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式50も提出
41 | △ | △ |  | 中間前金払 | 82 | 工事履行報告書（中間前金払用） | 仕様1-24第7項 | 仕様1.7.3(6) | 50 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式34と同時
42 | △ | △ |  | 中間前金払 | 83 | 中間出来高内訳書 | 仕様1-24第7項 関連 | 仕様1.7.3(6) | 50の2 | その都度 |  |  | ○ | ○ |  |  | 様式50に添付
86 | ○ | ○ | 現場完成後 | 契約関係書類等 | 84 | 総合評価落札方式（技術提案等）履行確認書 | 総合評価一般競争入札の手引き |  | 98 | 工事完了後速やかに |  |  | ○ | ○
57 | ○ | ○ |  | 退職金 | 85 | 建設業退職金共済証紙 使用実績報告書 | 仕様1-45第5項 | 仕様1.1.15(4) | 65 | 完成日 |  |  | ● | ● |  |  | 建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、掛金充当実績を記載した建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表とあわせて就労状況報告書や掛金充当書等の提示に代える。 |  |  |  | 電子申請方式とした場合は、工事成果品として提出不要（提示を選択）
58 | ○ | ○ |  | 退職金 | 86 | 建設業退職金共済証紙 配布状況総括表 | 仕様1-45第5項 | 仕様1.1.15(4) | 66-1 | 完成日 |  |  | ● | ● |  |  | 建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、掛金充当実績を記載した建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表とあわせて就労状況報告書や掛金充当書等の提示に代える。 |  |  |  | 電子申請方式とした場合は、工事成果品として提出不要（提示を選択）
59 | ○ | ○ |  | 退職金 | 87 | 建設業退職金共済証紙 貼付実績報告書 | 仕様1-45第5項 | 仕様1.1.15(4) | 66-2 | 完成日 |  |  | ● | ● |  |  | 建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、掛金充当実績を記載した建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表とあわせて就労状況報告書や掛金充当書等の提示に代える。 |  |  |  | 電子申請方式とした場合は、工事成果品として提出不要（提示を選択）
96 | ○ | ○ |  | 退職金 | 88 | 建設業退職金制度に係る被共済者就労状況報告書の写し | 仕様1-45第5項 | 仕様1.1.15(4) | ー |  |  |  | ● | ● |  |  | 建設キャリアアップシステム等の活用による電子申請方式とした場合は、掛金充当実績を記載した建設業退職金共済制度掛金充当実績総括表とあわせて就労状況報告書や掛金充当書等の提示に代える。 |  |  |  | 電子申請方式とした場合は、工事成果品として提出不要（提示を選択）
102 | ○ | × |  | 施工管理 | 89 | 工事に係る打合せ簿（断水広報報告書 様式C-1） | 仕様5-2-5 特記2 Ⅳ.3 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
101 | ○ | ○ |  | 安全関係 | 90 | 工事に係る打合せ簿（リスクアセスメント実施一覧・写真） | 仕様1-31第21項 | 仕様1.4.1 | ー |  |  |  | ○ | ○
99 | ○ | × |  | 検査 | 91 | 工事に係る打合せ簿（給水装置工事検査依頼書兼報告書） | 給水装置工事施行要領 | ー | ー |  |  |  | ○ | ○
107 | ○ | ○ |  | 工事写真 | 92 | 工事に係る打合せ簿（小黒板情報電子化写真の信憑性確認） | 写真管理基準8(6) |  | ー | 写真納入時 |  |  | ○ | ○
71 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 93 | 再生資源利用実施書 （建設資材搬入工事用） | 副産物要綱第13条第1項 |  | 76 | 工事完了後速やかに |  |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬入した場合提出する
72 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 94 | 再生資源利用促進実施書 （建設副産物搬出工事用） | 副産物要綱第13条第1項 |  | 77 | 工事完了後速やかに |  |  | ○ | ○ |  |  | 該当する建設資材を搬出した場合提出する
73 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 95 | 再資源化等報告書 | 副産物要綱第13条第2項 |  | 78 | 再資源化等完了後速やかに |  |  | ○ | ○ |  |  | 特定建設資材廃棄物の再資源化等を完了したとき
95 | ○ | ○ |  | 建設副産物 | 96 | マニフェスト（産業廃棄物管理票） | 仕様1-18第2項 | 仕様1.5.2(2) | ー |  |  |  | ● |  | ● |  | 検査時に原本の提示を求める。 電子マニフェストによる場合はデジタル署名された「マニフェスト情報登録証明」の提示に代える。 |  |  |  | 工事成果品として提出不要（提示を選択）
|  |  | 完成後 | その他 | 97 | 完成届 | 約款第31条第1項 |  | 28 | 完成日（契約工期末日の14日前まで） |  |  | ○ | ○ | [6 empty] | 水道局では竣工前検査を実施
24 | ○ | ○ | 完成後 | その他 | 98 | コリンズ登録内容確認書 | 現場説明書等 |  | ー |  |  |  | ○ |  |  | ○ | 監督職員の確認を受けたうえ、完成時は工事完成後10日以内に登録申請する。 監督職員はコリンズ・テクリスセンターから送付される電子メール（登録内容確認書）を保管する。
25 | ○ | ○ | 完成後 | 検査 | 99 | 検査結果通知書 工事目的物引渡書 | 約款第31条 |  | 30 | 検査後速やかに |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 引渡し・引受けを含む様式のため，発注者・受注者双方で原本を保管
26 | △ | △ | 完成後 | 検査 | 100 | 修補完了届 | 約款第31条第6項 |  | 33 | 修補完了後速やかに |  |  | ○ | ○
※本工事で提出する書類、書類の提出方法は、工事の途中であっても受発注者での協議により変更することができます。
Note on D7: 『○△×』は必要に応じて各自で編集してご使用ください。 （参考）初期入力は以下のとおり ○：ほとんどの工事で必要 △：協議不要または必要に応じて作成 ×：対象外（様式なしを含む）
Note on M7: ① 本工事で提出する書類に○をつける
Note on T8: ② ①で○をつけた書類について、提出方法を協議